## AGENDA ANUAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
AÑO 2022
ACTIVIDADES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | PORCENTAJE DE AVANCE
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P | [12 empty] | 0
| R | [12 empty] | 0
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 60.4167
| R | 8 | 18 | 22 | 7 | 19 | 13 | 17 | 11 | 11 | 5 | 12 | 2 | 145
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS MODULO MAQUINARIA A TODA MAQUINA | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 73.3333
| R | 10 | 14 | 18 | 9 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 22 | 10 | 176
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 87.5
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21
PROYECTO CRESIAP | P
R
TALLER DESECHOS TOXICOS EN EL CAMPO | P
R
TALLER FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGRICULTORES RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE. | P
R
FUNCIONAMIENTO DE BANCO DE MATERIAL EL JOCONOXTLE | P
R
ESTUDIOS ZONA RURAL PARA DESEMPEÑO DE SECTORES AGRARIOS. | P
R
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 108.3333
| R | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 52
P: PROGRAMADO |  |  | NO SE REALIZO
R: REALIZADO |  |  | EN PROCESO
CONCLUIDO

## AGENDA ENERO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | ENERO 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | ENERO 2022 3: POR PARTE DE LAS INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES AUN NO SE CUENTAN CON PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS SECTORES EN EL AMBITO RURAL
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P | [31 empty] | 0
| R | [31 empty] | 0
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | ENERO 2022 10: 2; ENERO 2022 12: 2; ENERO 2022 14: 2; ENERO 2022 17: 2; ENERO 2022 20: 2; ENERO 2022 21: 2; ENERO 2022 24: 2; ENERO 2022 25: 2; ENERO 2022 26: 2; ENERO 2022 28: 2 | 20
| R | ENERO 2022 12: 1; ENERO 2022 18: 1; ENERO 2022 24: 2; ENERO 2022 27: 2; ENERO 2022 28: 2 | 8
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | ENERO 2022 3: 2; ENERO 2022 5: 2; ENERO 2022 10: 2; ENERO 2022 13: 2; ENERO 2022 18: 2; ENERO 2022 20: 2; ENERO 2022 24: 2; ENERO 2022 26: 2; ENERO 2022 31: 2 | 18
| R | ENERO 2022 5: 1; ENERO 2022 10: 1; ENERO 2022 13: 2; ENERO 2022 18: 1; ENERO 2022 20: 2; ENERO 2022 24: 2; ENERO 2022 27: 1 | 10
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: ENERO 2022 21; ENERO 2022 26
| R | [31 empty] | 2 | bar: ENERO 2022 21; ENERO 2022 26
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 4 | bar: ENERO 2022 6; ENERO 2022 13; ENERO 2022 20; ENERO 2022 27
| R | [31 empty] | 4 | bar: ENERO 2022 6; ENERO 2022 13; ENERO 2022 20; ENERO 2022 27

## AGENDA FEBRERO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | FEBRERO 2022 | [27 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | FEBRERO 2022 1: POR PARTE DE LAS INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES AUN NO SE CUENTAN CON PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS SECTORES EN EL AMBITO RURAL
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | FEBRERO 2022 1: 2; FEBRERO 2022 3: 2; FEBRERO 2022 8: 2; FEBRERO 2022 10: 2; FEBRERO 2022 14: 2; FEBRERO 2022 17: 2; FEBRERO 2022 21: 2; FEBRERO 2022 24: 2; FEBRERO 2022 25: 2; FEBRERO 2022 28: 2 | 20
| R | FEBRERO 2022 1: 1; FEBRERO 2022 4: 1; FEBRERO 2022 9: 2; FEBRERO 2022 11: 1; FEBRERO 2022 14: 2; FEBRERO 2022 17: 2; FEBRERO 2022 18: 1; FEBRERO 2022 21: 2; FEBRERO 2022 23: 2; FEBRERO 2022 24: 2; FEBRERO 2022 28: 2 | 18
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | FEBRERO 2022 1: 2; FEBRERO 2022 2: 1; FEBRERO 2022 3: 2; FEBRERO 2022 8: 1; FEBRERO 2022 10: 2; FEBRERO 2022 14: 2; FEBRERO 2022 15: 2; FEBRERO 2022 17: 1; FEBRERO 2022 18: 2; FEBRERO 2022 21: 2; FEBRERO 2022 24: 2; FEBRERO 2022 28: 1 | 20
| R | FEBRERO 2022 1: 1; FEBRERO 2022 3: 1; FEBRERO 2022 8: 1; FEBRERO 2022 10: 1; FEBRERO 2022 14: 1; FEBRERO 2022 15: 2; FEBRERO 2022 18: 1; FEBRERO 2022 21: 2; FEBRERO 2022 24: 2; FEBRERO 2022 28: 2 | 14
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [28 empty] | 2 | bar: FEBRERO 2022 23; FEBRERO 2022 25
| R | [28 empty] | 2 | bar: FEBRERO 2022 23; FEBRERO 2022 25
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [28 empty] | 4 | bar: FEBRERO 2022 3; FEBRERO 2022 10; FEBRERO 2022 17; FEBRERO 2022 24
| R | [28 empty] | 4 | bar: FEBRERO 2022 3; FEBRERO 2022 10; FEBRERO 2022 17; FEBRERO 2022 24

## AGENDA MARZO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | MARZO 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | MARZO 2022 1: ARRANQUE DE LOS PROGRAMAS ESTATALES: ACCION DEL CAMBIO CLIMATICO, BIOINSUMOS PARA EL CAMPO E INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMPO.
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | MARZO 2022 1: 2; MARZO 2022 3: 2; MARZO 2022 8: 2; MARZO 2022 10: 2; MARZO 2022 14: 2; MARZO 2022 17: 2; MARZO 2022 21: 2; MARZO 2022 24: 2; MARZO 2022 28: 2; MARZO 2022 31: 2 | 20
| R | MARZO 2022 1: 2; MARZO 2022 3: 2; MARZO 2022 4: 1; MARZO 2022 7: 2; MARZO 2022 9: 2; MARZO 2022 11: 1; MARZO 2022 14: 2; MARZO 2022 16: 2; MARZO 2022 17: 2; MARZO 2022 24: 2; MARZO 2022 28: 2; MARZO 2022 31: 2 | 22
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | MARZO 2022 1: 2; MARZO 2022 2: 1; MARZO 2022 3: 2; MARZO 2022 8: 1; MARZO 2022 10: 2; MARZO 2022 14: 2; MARZO 2022 15: 2; MARZO 2022 17: 1; MARZO 2022 18: 2; MARZO 2022 24: 2; MARZO 2022 28: 2; MARZO 2022 31: 1 | 20
| R | MARZO 2022 1: 1; MARZO 2022 3: 1; MARZO 2022 8: 2; MARZO 2022 10: 1; MARZO 2022 14: 1; MARZO 2022 15: 2; MARZO 2022 17: 1; MARZO 2022 18: 1; MARZO 2022 22: 2; MARZO 2022 24: 2; MARZO 2022 28: 2; MARZO 2022 31: 2 | 18
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: MARZO 2022 24; MARZO 2022 30
| R | [31 empty] | 2 | bar: MARZO 2022 24; MARZO 2022 30
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 5 | bar: MARZO 2022 3; MARZO 2022 10; MARZO 2022 17; MARZO 2022 24; MARZO 2022 31
| R | [31 empty] | 5 | bar: MARZO 2022 3; MARZO 2022 10; MARZO 2022 17; MARZO 2022 24; MARZO 2022 31

## AGENDA ABRIL
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | ABRIL 2022 | [29 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | ABRIL 2022 1: FINALIZAN CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES: ACCION DEL CAMBIO CLIMATICO, BIOINSUMOS PARA EL CAMPO E INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMPO.
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | ABRIL 2022 1: 2; ABRIL 2022 4: 2; ABRIL 2022 6: 2; ABRIL 2022 8: 2; ABRIL 2022 12: 2; ABRIL 2022 18: 2; ABRIL 2022 20: 2; ABRIL 2022 22: 2; ABRIL 2022 25: 2; ABRIL 2022 28: 2 | 20
| R | ABRIL 2022 1: 2; ABRIL 2022 4: 1; ABRIL 2022 6: 1; ABRIL 2022 20: 1; ABRIL 2022 28: 2 | 7
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | ABRIL 2022 1: 2; ABRIL 2022 4: 2; ABRIL 2022 6: 1; ABRIL 2022 8: 2; ABRIL 2022 11: 2; ABRIL 2022 15: 2; ABRIL 2022 18: 2; ABRIL 2022 20: 1; ABRIL 2022 22: 2; ABRIL 2022 25: 2; ABRIL 2022 29: 2 | 20
| R | ABRIL 2022 1: 1; ABRIL 2022 4: 1; ABRIL 2022 8: 1; ABRIL 2022 11: 1; ABRIL 2022 18: 1; ABRIL 2022 22: 2; ABRIL 2022 28: 2 | 9
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [30 empty] | 2 | bar: ABRIL 2022 21; ABRIL 2022 28
| R | [30 empty] | 2 | bar: ABRIL 2022 21; ABRIL 2022 28
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | ABRIL 2022 7: 1; ABRIL 2022 13: 2; ABRIL 2022 28: 1 | 4
| R | ABRIL 2022 7: 1; ABRIL 2022 13: 2; ABRIL 2022 28: 1 | 4

## AGENDA MAYO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | MAYO 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | MAYO 2022 1: NO HUBO PROGRAMAS
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | MAYO 2022 2: 1; MAYO 2022 4: 2; MAYO 2022 6: 1; MAYO 2022 9: 1; MAYO 2022 11: 2; MAYO 2022 13: 2; MAYO 2022 16: 2; MAYO 2022 18: 2; MAYO 2022 20: 2; MAYO 2022 23: 2; MAYO 2022 25: 1; MAYO 2022 30: 2 | 20
| R | MAYO 2022 3: 2; MAYO 2022 4: 1; MAYO 2022 9: 2; MAYO 2022 10: 1; MAYO 2022 11: 1; MAYO 2022 13: 1; MAYO 2022 16: 1; MAYO 2022 18: 1; MAYO 2022 19: 1; MAYO 2022 23: 2; MAYO 2022 24: 1; MAYO 2022 25: 1; MAYO 2022 27: 1; MAYO 2022 30: 2; MAYO 2022 31: 1 | 19
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | MAYO 2022 2: 2; MAYO 2022 4: 2; MAYO 2022 9: 2; MAYO 2022 11: 2; MAYO 2022 13: 1; MAYO 2022 16: 2; MAYO 2022 19: 2; MAYO 2022 23: 2; MAYO 2022 25: 2; MAYO 2022 27: 1; MAYO 2022 30: 2 | 20
| R | MAYO 2022 2: 2; MAYO 2022 4: 1; MAYO 2022 9: 2; MAYO 2022 11: 2; MAYO 2022 13: 1; MAYO 2022 17: 1; MAYO 2022 18: 1; MAYO 2022 19: 1; MAYO 2022 23: 1; MAYO 2022 24: 1; MAYO 2022 25: 2; MAYO 2022 27: 1; MAYO 2022 30: 2 | 18
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: MAYO 2022 25; MAYO 2022 27
| R | [31 empty] | 2 | bar: MAYO 2022 25; MAYO 2022 27
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 4 | bar: MAYO 2022 4; MAYO 2022 12; MAYO 2022 19; MAYO 2022 26
| R | [31 empty] | 4 | bar: MAYO 2022 4; MAYO 2022 12; MAYO 2022 19; MAYO 2022 26

## AGENDA JUNIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | JUNIO | [29 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | JUNIO 1: ARRANQUE DEL PROGRAMA ESTUDIOS DE SUELOS AGRICOLAS Y PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | JUNIO 1: 2; JUNIO 6: 2; JUNIO 8: 2; JUNIO 13: 2; JUNIO 15: 2; JUNIO 17: 2; JUNIO 20: 2; JUNIO 22: 2; JUNIO 27: 2; JUNIO 29: 2 | 20
| R | JUNIO 1: 1; JUNIO 6: 1; JUNIO 8: 1; JUNIO 13: 1; JUNIO 14: 1; JUNIO 15: 1; JUNIO 16: 1; JUNIO 20: 1; JUNIO 22: 1; JUNIO 24: 1; JUNIO 27: 1; JUNIO 28: 2 | 13
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | JUNIO 1: 2; JUNIO 6: 2; JUNIO 8: 1; JUNIO 10: 2; JUNIO 13: 2; JUNIO 15: 1; JUNIO 17: 2; JUNIO 20: 2; JUNIO 22: 1; JUNIO 24: 2; JUNIO 27: 2; JUNIO 29: 1 | 20
| R | JUNIO 1: 1; JUNIO 6: 2; JUNIO 8: 1; JUNIO 10: 1; JUNIO 13: 1; JUNIO 15: 1; JUNIO 17: 1; JUNIO 20: 2; JUNIO 22: 2; JUNIO 27: 1; JUNIO 28: 2; JUNIO 29: 1 | 16
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [30 empty] | 2 | bar: JUNIO 23; JUNIO 28
| R | [30 empty] | 2 | bar: JUNIO 23; JUNIO 28
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [30 empty] | 5 | bar: JUNIO 2; JUNIO 9; JUNIO 16; JUNIO 23; JUNIO 29
| R | [30 empty] | 5 | bar: JUNIO 2; JUNIO 9; JUNIO 16; JUNIO 23; JUNIO 29

## AGENDA JULIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | JULIO 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | JULIO 2022 1: PROGRAMA HOGARES SUSTENTABLES
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | [31 empty] | 20 | bar: JULIO 2022 4 to JULIO 2022 8; JULIO 2022 11 to JULIO 2022 15; JULIO 2022 18 to JULIO 2022 22; JULIO 2022 25 to JULIO 2022 29
| R | JULIO 2022 1: 1; JULIO 2022 4: 1; JULIO 2022 6: 1; JULIO 2022 8: 1; JULIO 2022 11: 1; JULIO 2022 15: 2; JULIO 2022 18: 3; JULIO 2022 20: 1; JULIO 2022 22: 1; JULIO 2022 25: 2; JULIO 2022 27: 1; JULIO 2022 28: 1; JULIO 2022 29: 1 | 17
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | JULIO 2022 1: 1; JULIO 2022 4: 2; JULIO 2022 6: 1; JULIO 2022 8: 1; JULIO 2022 11: 1; JULIO 2022 13: 2; JULIO 2022 15: 2; JULIO 2022 18: 2; JULIO 2022 20: 2; JULIO 2022 25: 2; JULIO 2022 27: 2; JULIO 2022 29: 2 | 20
| R | JULIO 2022 4: 1; JULIO 2022 6: 2; JULIO 2022 11: 2; JULIO 2022 14: 1; JULIO 2022 18: 1; JULIO 2022 20: 2; JULIO 2022 22: 1; JULIO 2022 26: 1; JULIO 2022 28: 1; JULIO 2022 29: 1 | 13
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: JULIO 2022 21; JULIO 2022 28
| R | [31 empty] | 2 | bar: JULIO 2022 21; JULIO 2022 28
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 4 | bar: JULIO 2022 7; JULIO 2022 14; JULIO 2022 21; JULIO 2022 28
| R | [31 empty] | 4 | bar: JULIO 2022 7; JULIO 2022 14; JULIO 2022 21; JULIO 2022 28

## AGENDA AGOSTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | AGOSTO 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | AGOSTO 2022 1: PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | AGOSTO 2022 1: 1; AGOSTO 2022 3: 1; AGOSTO 2022 5: 1; AGOSTO 2022 8: 1; AGOSTO 2022 11: 2; AGOSTO 2022 12: 1; AGOSTO 2022 15: 1; AGOSTO 2022 16: 1; AGOSTO 2022 18: 2; AGOSTO 2022 19: 1; AGOSTO 2022 22: 1; AGOSTO 2022 23: 1; AGOSTO 2022 25: 2; AGOSTO 2022 26: 1; AGOSTO 2022 29: 1; AGOSTO 2022 31: 2 | 20
| R | AGOSTO 2022 1: 1; AGOSTO 2022 5: 1; AGOSTO 2022 10: 2; AGOSTO 2022 16: 1; AGOSTO 2022 22: 2; AGOSTO 2022 24: 2; AGOSTO 2022 26: 1; AGOSTO 2022 30: 1 | 11
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | AGOSTO 2022 1: 2; AGOSTO 2022 3: 2; AGOSTO 2022 8: 2; AGOSTO 2022 10: 2; AGOSTO 2022 15: 2; AGOSTO 2022 17: 2; AGOSTO 2022 22: 2; AGOSTO 2022 24: 2; AGOSTO 2022 29: 2; AGOSTO 2022 31: 2 | 20
| R | AGOSTO 2022 2: 2; AGOSTO 2022 8: 2; AGOSTO 2022 10: 1; AGOSTO 2022 15: 1; AGOSTO 2022 16: 1; AGOSTO 2022 17: 1; AGOSTO 2022 22: 2; AGOSTO 2022 24: 2; AGOSTO 2022 29: 2; AGOSTO 2022 31: 2 | 16
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: AGOSTO 2022 24; AGOSTO 2022 26
| R | [31 empty] | 2 | bar: AGOSTO 2022 24; AGOSTO 2022 26
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 4 | bar: AGOSTO 2022 4; AGOSTO 2022 11; AGOSTO 2022 18; AGOSTO 2022 25
| R | [31 empty] | 4 | bar: AGOSTO 2022 4; AGOSTO 2022 11; AGOSTO 2022 18; AGOSTO 2022 25
NOTA.: EL DIA 03 DE AGOSTO SE REALIZO LA ENTREGA EN ESPECIE DEL PROGRAMA HOGARES SUSTENTABLES

## AGENDA SEPTIEMBRE
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | SEPTIEMBRE 2022 | [29 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | SEPTIEMBRE 2022 1: PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | SEPTIEMBRE 2022 2: 1; SEPTIEMBRE 2022 5: 2; SEPTIEMBRE 2022 7: 2; SEPTIEMBRE 2022 9: 2; SEPTIEMBRE 2022 12: 2; SEPTIEMBRE 2022 14: 2; SEPTIEMBRE 2022 19: 1; SEPTIEMBRE 2022 21: 1; SEPTIEMBRE 2022 23: 1; SEPTIEMBRE 2022 26: 2; SEPTIEMBRE 2022 28: 2; SEPTIEMBRE 2022 30: 2 | 20
| R | SEPTIEMBRE 2022 6: 1; SEPTIEMBRE 2022 7: 1; SEPTIEMBRE 2022 8: 1; SEPTIEMBRE 2022 14: 2; SEPTIEMBRE 2022 19: 1; SEPTIEMBRE 2022 22: 1; SEPTIEMBRE 2022 26: 2; SEPTIEMBRE 2022 27: 1; SEPTIEMBRE 2022 28: 1 | 11
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | SEPTIEMBRE 2022 2: 2; SEPTIEMBRE 2022 5: 3; SEPTIEMBRE 2022 8: 2; SEPTIEMBRE 2022 12: 3; SEPTIEMBRE 2022 14: 2; SEPTIEMBRE 2022 19: 2; SEPTIEMBRE 2022 21: 2; SEPTIEMBRE 2022 26: 2; SEPTIEMBRE 2022 28: 2 | 20
| R | SEPTIEMBRE 2022 2: 1; SEPTIEMBRE 2022 5: 2; SEPTIEMBRE 2022 7: 2; SEPTIEMBRE 2022 12: 2; SEPTIEMBRE 2022 14: 1; SEPTIEMBRE 2022 19: 1; SEPTIEMBRE 2022 20: 1; SEPTIEMBRE 2022 21: 1; SEPTIEMBRE 2022 22: 1; SEPTIEMBRE 2022 26: 1; SEPTIEMBRE 2022 28: 1 | 14
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [30 empty] | 2 | bar: SEPTIEMBRE 2022 21; SEPTIEMBRE 2022 29
| R | [30 empty] | 1 | bar: SEPTIEMBRE 2022 29
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [30 empty] | 5 | bar: SEPTIEMBRE 2022 1; SEPTIEMBRE 2022 8; SEPTIEMBRE 2022 14; SEPTIEMBRE 2022 22; SEPTIEMBRE 2022 28
| R | [30 empty] | 5 | bar: SEPTIEMBRE 2022 1; SEPTIEMBRE 2022 8; SEPTIEMBRE 2022 14; SEPTIEMBRE 2022 22; SEPTIEMBRE 2022 28

## AGENDA OCTUBRE
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | OCTUBRE 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P | OCTUBRE 2022 24: PROGRAMA DE ACCION DEL CAMPO PARA EL CAMBIO CLIMATICO, EJERCICIO 2022
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | OCTUBRE 2022 3: 2; OCTUBRE 2022 5: 2; OCTUBRE 2022 7: 2; OCTUBRE 2022 10: 2; OCTUBRE 2022 13: 2; OCTUBRE 2022 17: 3; OCTUBRE 2022 19: 2; OCTUBRE 2022 24: 1; OCTUBRE 2022 26: 1; OCTUBRE 2022 28: 2; OCTUBRE 2022 31: 1 | 20
| R | [31 empty] | 5 | bar: OCTUBRE 2022 10; OCTUBRE 2022 14; OCTUBRE 2022 18; OCTUBRE 2022 25; OCTUBRE 2022 27
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | OCTUBRE 2022 3: 3; OCTUBRE 2022 5: 1; OCTUBRE 2022 10: 3; OCTUBRE 2022 13: 1; OCTUBRE 2022 17: 3; OCTUBRE 2022 19: 2; OCTUBRE 2022 24: 3; OCTUBRE 2022 26: 2; OCTUBRE 2022 27: 1; OCTUBRE 2022 31: 1 | 20
| R | OCTUBRE 2022 3: 2; OCTUBRE 2022 6: 1; OCTUBRE 2022 10: 3; OCTUBRE 2022 17: 2; OCTUBRE 2022 19: 1; OCTUBRE 2022 24: 2; OCTUBRE 2022 26: 2; OCTUBRE 2022 27: 2; OCTUBRE 2022 31: 1 | 16
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: OCTUBRE 2022 26; OCTUBRE 2022 28
| R | [31 empty] | 2 | bar: OCTUBRE 2022 26; OCTUBRE 2022 28
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 4 | bar: OCTUBRE 2022 6; OCTUBRE 2022 13; OCTUBRE 2022 20; OCTUBRE 2022 27
| R | [31 empty] | 4 | bar: OCTUBRE 2022 6; OCTUBRE 2022 13; OCTUBRE 2022 20; OCTUBRE 2022 27
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA

## AGENDA NOVIEMBRE
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | NOVIEMBRE 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | NOVIEMBRE 2022 1: PROGRAMA DE ACCION DEL CAMPO PARA EL CAMBIO CLIMATICO, EJERCICIO 2022
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | NOVIEMBRE 2022 4: 1; NOVIEMBRE 2022 7: 1; NOVIEMBRE 2022 9: 2; NOVIEMBRE 2022 11: 1; NOVIEMBRE 2022 14: 2; NOVIEMBRE 2022 15: 1; NOVIEMBRE 2022 16: 1; NOVIEMBRE 2022 17: 1; NOVIEMBRE 2022 18: 2; NOVIEMBRE 2022 22: 1; NOVIEMBRE 2022 23: 1; NOVIEMBRE 2022 24: 1; NOVIEMBRE 2022 25: 1; NOVIEMBRE 2022 28: 1; NOVIEMBRE 2022 29: 1; NOVIEMBRE 2022 30: 1; NOVIEMBRE 2022 31: 1 | 20
| R | NOVIEMBRE 2022 1: 1; NOVIEMBRE 2022 8: 2; NOVIEMBRE 2022 14: 1; NOVIEMBRE 2022 15: 1; NOVIEMBRE 2022 16: 1; NOVIEMBRE 2022 23: 1; NOVIEMBRE 2022 24: 1; NOVIEMBRE 2022 28: 1; NOVIEMBRE 2022 29: 1; NOVIEMBRE 2022 30: 1; NOVIEMBRE 2022 31: 1 | 12
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | NOVIEMBRE 2022 3: 2; NOVIEMBRE 2022 7: 3; NOVIEMBRE 2022 10: 2; NOVIEMBRE 2022 14: 3; NOVIEMBRE 2022 17: 1; NOVIEMBRE 2022 22: 3; NOVIEMBRE 2022 24: 1; NOVIEMBRE 2022 28: 3; NOVIEMBRE 2022 30: 2 | 20
| R | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 22
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | [31 empty] | 2 | bar: NOVIEMBRE 2022 24; NOVIEMBRE 2022 30
| R | [31 empty] | 2 | bar: NOVIEMBRE 2022 24; NOVIEMBRE 2022 30
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 5 | bar: NOVIEMBRE 2022 3; NOVIEMBRE 2022 10; NOVIEMBRE 2022 17; NOVIEMBRE 2022 24; NOVIEMBRE 2022 30
| R | [31 empty] | 5 | bar: NOVIEMBRE 2022 3; NOVIEMBRE 2022 10; NOVIEMBRE 2022 17; NOVIEMBRE 2022 24; NOVIEMBRE 2022 30

## AGENDA DICIEMBRE
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES |  | DICIEMBREE 2022 | [30 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APOYOS PARA SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO | P | DICIEMBREE 2022 1: CONCLUSION DEL PROGRAMA DE ACCION DEL CAMPO PARA EL CAMBIO CLIMATICO, EJERCICIO 2022
R
PROGRAMAS DE APOYO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES | P
R
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA | P | DICIEMBREE 2022 1: 1; DICIEMBREE 2022 5: 2; DICIEMBREE 2022 7: 2; DICIEMBREE 2022 9: 1; DICIEMBREE 2022 12: 2; DICIEMBREE 2022 14: 2; DICIEMBREE 2022 16: 2; DICIEMBREE 2022 19: 2; DICIEMBREE 2022 21: 2; DICIEMBREE 2022 26: 2; DICIEMBREE 2022 28: 2 | 20
| R | DICIEMBREE 2022 1: 1; DICIEMBREE 2022 5: 1; DICIEMBREE 2022 6: YA NO SE EXPIDIERON FOLIOS DE CREDENCIALES YA QUE SADER CERRO EL SISTEMA PARA ACTUALIZACION | 2
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS | P | DICIEMBREE 2022 2: 2; DICIEMBREE 2022 5: 3; DICIEMBREE 2022 7: 2; DICIEMBREE 2022 12: 3; DICIEMBREE 2022 15: 2; DICIEMBREE 2022 19: 3; DICIEMBREE 2022 22: 2; DICIEMBREE 2022 26: 3 | 20
| R | DICIEMBREE 2022 2: 1; DICIEMBREE 2022 5: 2; DICIEMBREE 2022 7: 1; DICIEMBREE 2022 12: 2; DICIEMBREE 2022 15: 1; DICIEMBREE 2022 19: 1; DICIEMBREE 2022 22: 1; DICIEMBREE 2022 26: 1 | 10
REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL | P | DICIEMBREE 2022 1: SE CANCELARON POR FIESTAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO. PERSONAL DE VACACIONES | 0
| R | [31 empty] | 0
ELABORACION DE BITACORA PARA SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE | P | [31 empty] | 5 | bar: DICIEMBREE 2022 1; DICIEMBREE 2022 8; DICIEMBREE 2022 15; DICIEMBREE 2022 22; DICIEMBREE 2022 29
| R | [31 empty] | 5 | bar: DICIEMBREE 2022 1; DICIEMBREE 2022 8; DICIEMBREE 2022 15; DICIEMBREE 2022 22; DICIEMBREE 2022 29