## NOVIEMBRE2024
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO 2021-2024
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE
AGENDA DIARIA DE TRABAJO REALIZADO
NO. | ACTIVIDADES | ´NOVIEMBRE 2024
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | AVANCE %
1 | Revisiones Generales (Reportes Ciudadanos, falta flujo, rev. Albañal corte pavimento, Toma de Lectura, etc) | PROGRAMADO | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 45 | 20
|  | REALIZADO | [30 empty] | 9 | bar: 1; 5 to 7; 12; 14; 20 to 21; 27
2 | Instalación de Servicios de Agua y Drenaje | PROGRAMADO | 1: 1; 6: 1; 7: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 2; 25: 1; 26: 1; 28: 1 | 13 | 30.7692
|  | REALIZADO | [30 empty] | 4 | bar: 5; 14; 20; 27
3 | Sondeos de Drenaje Central, Particular y Succión de Fosa | PROGRAMADO | 3 |  |  | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 85 | 121.1765
|  | REALIZADO | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 103
4 | Apoyo Pipas de Agua | PROGRAMADO | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 100 | 31
|  | REALIZADO | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 31
5 | Corrección de Fugas de Agua y Drenaje | PROGRAMADO | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 60 | 38.3333
|  | REALIZADO | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23
6 | Monitoreo de Pozos | PROGRAMADO | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 30 | 106.6667
|  | REALIZADO | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32