## 2016 ASIG DIRECTA
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA. | DESCRIPCION DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO. | PARTIDA PRESUPUESTAL. | 9.1 PERIODO DE EJECUCION |  | 9.2 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA | 9.2 AMPLIACION EN CASO DE EXISTIR. | 9.2 MONTO FINAL DE LA OBRA. | 9.3 RFC DEL CONTRATISTA | 9.4 REPRESENTANTE LEGAL | 9.4 NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR DE LA OBRA. | NUMERO DE CONTRATO Y CONVENIO DE AMPLIACION (ES), EN CASO DE EXISTIR. | ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA. INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACION. | MODALIDAD DE EJECUCION. | ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE 2016. | PROGRAMA | TIPO | CANTIDAD (ML, M2, M3, PZAS, ETC.) | ML, M2, M3, PZAS, ETC. | LOCALIZACION DE LA OBRA | COMUNIDADES Y POBLACION DESTINATARIA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE L. CASTELLANOS TAPIA, TRAMO DE LA CALLE VALLARTA A LA CALLE MIGUEL ALEMAN, COLONIA NUEVO FUERTE. | 623 | 2015-12-03 | 2015-12-31 | 685906.13 | 0 | 685906.13 | CAM 870605 KRA | ING. IGNACIO AGUIRRE GUERRERO | CONSTRUCTORA AMACO, S. A. DE C. V. | OCO-RAMO-33/003-2015 | FEDERAL $685,906.13. | ADJUDICACION DIRECTA | TERMINADA. | RAMO 33 | URBANIZACION | 905.51 M2 |  | COLONIA NUEVO FUERTE | COLONIA NUEVO FUERTE, OCOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE FLOR DE DALIA, TRAMO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE A LA CALLE BUENOS AIRES. COLONIA SAN JUAN. | 623 | 2015-11-24 | 2015-12-31 | 910076.8 | 553838.5 | 1463915.3 | RAO | ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL | JOSÉ LUIS RAMÍREZ OREGEL | OCO-RAMO-33/001-2015 | FEDERAL $1,463,915.30 | ADJUDICACION DIRECTA | TERMINADA. | RAMO 33 | URBANIZACION | 1115.61 M2 |  | COLONIA SAN JUAN | COLONIA SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE DALIA ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y BUENOS AIRES EN LA COLONIA SAN JUAN. | 623 | 2015-11-24 | 2015-12-31 | 91350.86 | 0 | 91350.86 | RAO | ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL | JOSÉ LUIS RAMÍREZ OREGEL | OCO-RAMO-33/002-2015 | FEDERAL $91,350.86 | ADJUDICACION DIRECTA | TERMINADA. | RAMO 33 | URBANIZACION | 132.67 M2 |  | COLONIA SAN JUAN | COLONIA SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN AVENIDA UNIVERSIDAD | 625 | 2015-10-05 | 2015-11-13 | 493511.88 | 0 | 493511.88 | CTA 910208 I28 | ING. JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIREZ | CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S. A. DE C. V. | OCO-OBRA-DIRECTA/005-2015 | MUNICIPAL. $493,511.88 | ADJUDICACION DIRECTA | TERMINADA. | OBRA DIRECTA | URBANIZACION | N/A |  | CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL, OCOTLAN, JALISCO.