## Hoja1
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS 2014
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | 11.1 NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 11.2 TIPO | 11.2 MEDIDA | 11.2 LOCALIZACION DE LA OBRA | 11.3 COSTO INICIAL | 11.3 COSTO FINAL | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | 11.3 COSTO INICIAL | 11.3 COSTO FINAL | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | OBSERVACIONES:
[12 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
Obras Publicas | Remodelacion de escalinata por debajo del puente vehicular sobre rio Zula 106.20 M2 | EDIFICACION | 106.20 M2 | Ocotlan | 131189.04 | 124235.65 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-MV/001/2014 | 131189.04 | 124235.65 | 2014-01-13 | 2014-02-12 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de 3305.71 M2 empedrado mixto,169.80 M2 de pavimento y machuelos en la calle Prolongación Ramón Corona, entre las calles Libra y calle Sin Nombre; calle Sin Nombre, entre las calles Turquesa y Aguamarina en la colonia Villas del Zúla. | URBANIZACION | 3305.71 M2 | Ocotlan | 721172.72 | 721172.71 | Adjudicación Directa | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/001/2014 | 721172.72 | 721172.71 | 2014-03-18 | 2014-06-16 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Reubicación de línea de media tensión en Av. Henry Nestlé. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 106836.83 | 106836.83 | Adjudicación Directa | José Guadalupe Rodríguez Rodríguez | MOJ/OP-MV/002/2014 | 106836.83 | 106836.83 | 2014-01-20 | 2014-02-10 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Rehabilitación de 2,862.60 M2 con carpeta asfáltica en la calle Wilfrido Iñiguez. | URBANIZACION | 2,862.60 M2 | Ocotlan | 525985.57 | 525985.57 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/003/2014 | 525985.57 | 525985.57 | 2014-01-20 | 2014-01-29 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de 1,243.23 M2 de empedrado, 40.31 M2 de aproches y 400.33 ML de machuelos en la calle Tomas Jaramillo, entre Av. De Los Maestros y calle Flor de Coral. | URBANIZACION | 1,243.23 M2 | Ocotlan | 301576.74 | 301576.74 | Adjudicación Directa | Juan Rodriguez Martinez | MOJ/OP-MV/003/2014 | 301576.74 | 301576.74 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Colocación de 250.00 M2 de asfalto en la calle Álamo | URBANIZACION | 250.00 M2 | Ocotlan | 64533.7 | 64533.7 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/004/2014 | 64533.7 | 64533.7 | 2014-01-22 | 2014-01-31 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de 1,280.00 M2 de carpeta asfáltica en la calle Rayón, tramo de la calle Emiliano Zapata a Av. 20 de Noviembre. | URBANIZACION | 1,280.00 M2 | Ocotlan | 233756.24 | Ejecutado y pagado en 2015 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/R33-004/2014 | 233756.24 | Ejecutado y pagado en 2015 | 2014-06-09 | 2014-06-11 | Ejecutado y pagado en 2015 | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de 1,940.00 M2 de carpeta asfáltica en la calle Río Balsas y Av. Industrias. | URBANIZACION | 1,940.00 M2 | Ocotlan | 324057.6 | Ejecutado y pagado en 2015 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/R33-005/2014 | 324057.6 | Ejecutado y pagado en 2015 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | Ejecutado y pagado en 2015 | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Colocación de 4,400.00 M2 de asfalto en la pista de atletismo ubicada en la Unidad Deportiva Norte. | URBANIZACION | 4,400.00 M2 | Ocotlan | 561440 | 561440 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chavez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/005/2014 | 561440 | 561440 | 2014-01-27 | 2014-02-05 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Pista Skate en la Unidad Deportiva Carlos Salcido. | EDIFICACION | N/A | Ocotlan | 63220 | 35635.2 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/006/2014 | 63220 | 35635.2 | 2014-01-27 | 2014-02-26 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | 289.02 M2 Suministro y aplicación de concreto hidráulico en la calle Rio Colorado. | URBANIZACION | 289.02 M2 | Ocotlan | 116000 | 116000 | Adjudicación Directa | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/010/2014 | 116000 | 116000 | 2014-02-05 | 2014-02-14 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | 112 ML Instalación de red principal de agua potable en la calle Alfredo Gómez Arceo entre las calles Fresno y Nogal. | URBANIZACION | 112 ML | Ocotlan | 37384.43 | 37384.43 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-AP/011/2014 | 37384.43 | 37384.43 | 2014-02-17 | 2014-03-07 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Adecuación de oficinas en inmueble donde se instalara el IDEFT | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 52416.34 | 52416.34 | Adjudicación Directa | JMP Imagen & Espacio Integral, S.A. de C.V. | MOJ/OP-IM/012/2014 | 52416.34 | 52416.34 | 2014-02-17 | 2014-02-26 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Restauración de puente peatonal Javier Mina sobre río Zúla. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 52101.4 | 35519.2 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-MV/015/2014 | 52101.4 | 35519.2 | 2014-03-03 | 2014-03-14 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Sustitución de barandal área peatonal y colocación de luminarias en Puente San Andrés. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 165648 | 81258 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-MV/016/2014 | 165648 | 81258 | 2014-03-19 | 2014-04-02 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Retiro y colocación de carpeta asfáltica en la calle Zaragoza, tramo de la Central Camionera a la calle Morelos. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 220716.87 | 220716.87 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/017/2014 | 220716.87 | 220716.87 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Instalación de Alumbrado Público en la calle Joaquín Figueroa. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 143000 | 143000 | Adjudicación Directa | René González Cárdenas | MOJ/OP-AL/018/2014 | 143000 | 143000 | 2014-03-19 | 2014-03-28 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de alumbrado público en la calle Prolongación Ramón Corona | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 61681.84 | 61681.84 | Adjudicación Directa | René González Cárdenas | MOJ/OP-AL/020/2014 | 61681.84 | 61681.84 | 2014-03-24 | 2014-04-08 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Remodelación de Plaza de los Maestros. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 94482 | 89842 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/021/2014 | 94482 | 89842 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Parque Ecológico Manuel Enríquez. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 245340 | 176088 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/022/2014 | 245340 | 176088 | 2014-04-14 | 2014-05-29 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de malla ciclón al margen de la pista de atletismo ubicada en la Unidad Deportiva Norte. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 99507.12 | 99507.12 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-ME/024/2014 | 99507.12 | 99507.12 | 2014-04-28 | 2014-05-13 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Perforación de pozo de 8" de diámetro de 0.00 a 50.00 Mts de profundidad para abastecer de agua al Parque Ecológico Metropolitano "La Eucalera". | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 129026.8 | 129026.8 | Adjudicación Directa | Perforaciones Especializadas de los Altos, S.A. de C.V., | MOJ/OP.AP/025/2014 | 129026.8 | 129026.8 | 2014-05-07 | 2014-05-23 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Trabajos de remodelación en salón de usos múltiples, ubicado en la colonia Rincón de la Arboleda. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 179586.31 | 179586.31 | Adjudicación Directa | Ingenieros Civiles y arquitectos DE Ocotlan S.A DE C.V. | MOJ/OP.AP/025/2014 | 179586.31 | 179586.31 | 2014-05-07 | 2014-05-23 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de concreto hidráulico en la calle Río Colorado, tramo de la calle Wilfrido Iñiguez a calle Pico de Orizaba. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 317640.32 | 317640.32 | Adjudicación Directa | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V., | MOJ/OP-ME/026/2014 | 317640.32 | 317640.32 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Pavimentación de concreto hidráulico en la Av. Francisco Zarco en el tramo de la calle Lerdo de Tejada a la calle González Ortega. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1423076.92 |  |  | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/032/2014 | 1423076.92 |  | 2014-03-03 | 2014-03-28 |  | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Instalación de drenaje sanitario en 6" PVC en la calle Alfredo Gómez Arceo entre las calles Fresno y Nogal. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 79944.53 |  |  | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-DS/OBD-033/2014 | 79944.53 |  | 2014-05-26 | 2014-06-06 |  | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Trabajos de acabados en salón de usos múltiples, ubicado en la colonia Arboledas. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan |  |  |  | Ingenieros Civiles y Arquitectos de Ocotlán, S.A. de C.V. | MOJ/OP-IM/OBD-036/2014 |  |  | 2014-07-07 | 2014-09-04 |  | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de banqueta en ingreso a casa de Cultura y Biblioteca Arboledas. | EDIFICACION |  | Ocotlan | 32795.74 |  | Adjudicación Directa | Ingenieros Civiles y Arquitectos de Ocotlán, S.A. de C.V | MOJ/OP-IM/039/2014 | 32795.74 |  | 2014-08-06 | 2014-08-13 |  | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Colocación de losa de concreto pulido para desplante de Pista de Skate, en la Unidad Deportiva “Carlos Salcido”. | URBANIZACION |  | Ocotlan |  |  |  | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/040/2014 | [5 empty] | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de Pavimento en la calle Graciano Sanchez en su cruce con la calle Flor de Jazmin. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 40848.25 | 40848.25 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-MV/041/2014 | 40848.25 | 40848.25 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de Pavimento en la calle Ramon Corona en su cruce con la calle Libra. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 22509.56 | 22509.56 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-MV/042/2014 | 22509.56 | 22509.56 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de empedrado y machuelo en la calle Crisantemo, tramo de la calle Buganvilias a la calle Violeta | URBANIZACION |  | Ocotlan | 52780 | 52780 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/043/2014 | 52780 | 52780 | 2014-08-18 | 2014-08-29 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de aproches de concreto en la calle Crisantemo, en los cruces con las calles Buganvilias, Rosal y Violeta. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 41095.2 | 41095.2 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/044/2014 | 41095.2 | 41095.2 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de empedrado, aproches, machuelos y banquetas en la calle Lucio Blanco, tramo de la calle Juárez a empate con empedrado existente, en la comunidad de San Andrés. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 167323.4 | 167323.4 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/045/2014 | 167323.4 | 167323.4 | 2014-09-03 | 2014-10-17 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Habilitación de Pozo denominado 10-B. | URBANIZACION |  | Ocotlan |  |  |  | Salvador López Porras | MOJ/OP-AP/046/2014 | [5 empty] | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Sustitución de carpeta asfáltica en la calle Madero, tramo de la calle Zaragoza a calle Reforma, en la colonia Centro. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 145157.76 | 145157.76 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/047/2014 | 145157.76 | 145157.76 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento con adocreto en la calle Río La Paz, tramo de la calle Aguascalientes a calle Oaxaca en la colonia Camino Real. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 236637.26 | 236637.26 | Adjudicación Directa | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/051/2014 | 236637.26 | 236637.26 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de red de agua potable en las calles: Aguacate, Membrillo, Durazno, Fresno y Eucalipto en la colonia Las Huertas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 632165.52 |  |  | Sanganguey Corporativo, S.A. de C.V. | MOJ/OP-AP/052/2014 | 632165.52 |  |  |  |  | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Adecuación de la Imagen Institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Nuevo Fuerte. | MANTENIMIENTO |  | Ocotlan | 50000 | 50000 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-II/004/2014 | 50000 | 50000 | 2014-11-03 | 2014-11-28 | Terminada | HABITAT
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN EN PORTAL: MENSUAL
8. El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato abierto, accesible y electrónico información sobre un listado de los contratos de obras* y servicios por asignación directa a un proveedor determinado y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia
NOTA: Por tratarse de una persona física, no se registra el RFC de manera íntegra, toda vez que es considerado como un dato confidencial. Lo anterior con fundamento en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 4 Fracción IV y V, y artículo 21, así como los lineamientos generales en materia de protección de información confidencial y reservada.
Note on B30: Autor: SE VA CAMBIAR A RAMO 33 2014