## PUNTO 12 EJERCICIO 2015 A DIC
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA. | DESCRIPCION DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO. | PARTIDA PRESUPUESTAL. | TIPO | MEDIDA | LOCALIZACION DE LA OBRA | MONTO ORIGINAL DE LA OBRA | AMPLIACION EN CASO DE EXISTIR. | MONTO FINAL DE LA OBRA. | NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR DE LA OBRA. | RFC DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE CONTRATO Y CONVENIO DE AMPLIACION (ES), EN CASO DE EXISTIR. | ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA. INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACION. | MODALIDAD DE EJECUCION. | PERIODO DE EJECUCION |  | ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE 2015. | PROGRAMA | COMUNIDADES Y POBLACION DESTINATARIA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE FLOR DE DALIA, TRAMO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE A LA CALLE BUENOS AIRES. COLONIA SAN JUAN. | 623 | URBANIZACION | 1115.61 M2 | COLONIA SAN JUAN | 910076.8 | 553838.5 | 1463915.3 | JOSÉ LUIS RAMÍREZ OREGEL | RAO | ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL | OCO-RAMO-33/001-2015 | FEDERAL $1,463,915.30 | ADJUDICACION DIRECTA | 2015-11-24 | 2015-12-31 | TERMINADA. | RAMO 33 | COLONIA SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR DE DALIA ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y BUENOS AIRES EN LA COLONIA SAN JUAN. | 623 | URBANIZACION | 132.67 M2 | COLONIA SAN JUAN | 91350.86 | 0 | 91350.86 | JOSÉ LUIS RAMÍREZ OREGEL | RAO | ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL | OCO-RAMO-33/002-2015 | FEDERAL $91,350.86 | ADJUDICACION DIRECTA | 2015-11-24 | 2015-12-31 | TERMINADA. | RAMO 33 | COLONIA SAN JUAN, OCOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE L. CASTELLANOS TAPIA, TRAMO DE LA CALLE VALLARTA A LA CALLE MIGUEL ALEMAN, COLONIA NUEVO FUERTE. | 623 | URBANIZACION | 905.51 M2 | COLONIA NUEVO FUERTE | 685906.13 | 0 | 685906.13 | CONSTRUCTORA AMACO, S. A. DE C. V. | CAM 870605 KRA | ING. IGNACIO AGUIRRE GUERRERO | OCO-RAMO-33/003-2015 | FEDERAL $685,906.13. | ADJUDICACION DIRECTA | 2015-12-03 | 2015-12-31 | TERMINADA. | RAMO 33 | COLONIA NUEVO FUERTE, OCOTLAN, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | FORO AL AIRE LIBRE, AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN LA COLONIA ARBOLEDAS. |  |  |  |  | 1450000 |  |  | WENER MEXICANA, S.A. de C.V. |  |  | MOJ/OP-IM/001/2015 | FEDERAL. | CONCURSO POR INVITACION. | 2015-03-17 | 2015-07-14 |  | FONDO CULTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Remodelación del Centro Deportivo Hilario Medina en la colonia El Porvenir de la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco. |  |  |  |  | 1498500 |  |  | JORGE HURTADO SANTIAGO |  |  | MOJ/OP-ME/001/2015 | FEDERAL. | CONCURSO POR INVITACION. | 2015-04-13 | 2015-06-11 |  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MACHUELOS, BANQUETAS, DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DEL XOCONOXTLE. |  |  |  |  | 2988446 |  |  | CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A DE C.V. |  |  | MOJ/OP-MV/001/2015 | ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL. | CONCURSO POR INVITACION. | 2015-06-01 | 2015-08-31 |  | 3X1 PARA MIGRANTES
NOTA: POR TRATARSE DE UNA PERSONA FISICA NO SE REGISTRA EL RFC DE MANERA INTEGRA TODA VEZ QUE ES CONSIDERADO COMO UN DATO CONFIDENCIAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN EN PORTAL: MENSUAL
12.- El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato abierto, accesible y electrónico información sobre obras realizadas a través del Ramo 33 y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia
NOTA: Por tratarse de una persona física, no se registra el RFC de manera íntegra, toda vez que es considerado como un dato confidencial. Lo anterior con fundamento en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 4 Fracción IV y V, y artículo 21, así como los lineamientos generales en materia de protección de información confidencial y reservada.