## Hoja1
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS 2014
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA y MEDIDA. | TIPO | 11.2 MEDIDA | LOCALIZACION DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | OBSERVACIONES:
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
Obras Publicas | Remodelacion de escalinata por debajo del puente vehicular sobre rio Zula 106.20 M2 | EDIFICACION | 106.20 M2 | Ocotlan | 131189.04 | 124235.65 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-01-13 | 2014-02-12 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de 3305.71 M2 empedrado mixto,169.80 M2 de pavimento y machuelos en la calle Prolongación Ramón Corona, entre las calles Libra y calle Sin Nombre; calle Sin Nombre, entre las calles Turquesa y Aguamarina en la colonia Villas del Zúla. | URBANIZACION | 3305.71 M2 | Ocotlan | 721172.72 | 721172.71 | Adjudicación Directa | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-03-18 | 2014-06-16 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Reubicación de línea de media tensión en Av. Henry Nestlé. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 106836.83 | 106836.83 | Adjudicación Directa | José Guadalupe Rodríguez Rodríguez | MOJ/OP-MV/002/2014 | 2014-01-20 | 2014-02-10 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Rehabilitación de 2,862.60 M2 con carpeta asfáltica en la calle Wilfrido Iñiguez. | URBANIZACION | 2,862.60 M2 | Ocotlan | 525985.57 | 525985.57 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/003/2014 | 2014-01-20 | 2014-01-29 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de 1,243.23 M2 de empedrado, 40.31 M2 de aproches y 400.33 ML de machuelos en la calle Tomas Jaramillo, entre Av. De Los Maestros y calle Flor de Coral. | URBANIZACION | 1,243.23 M2 | Ocotlan | 301576.74 | 301576.74 | Adjudicación Directa | Juan Rodriguez Martinez | MOJ/OP-MV/003/2014 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Colocación de 250.00 M2 de asfalto en la calle Álamo | URBANIZACION | 250.00 M2 | Ocotlan | 64533.7 | 64533.7 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/004/2014 | 2014-01-22 | 2014-01-31 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de 1,280.00 M2 de carpeta asfáltica en la calle Rayón, tramo de la calle Emiliano Zapata a Av. 20 de Noviembre. | URBANIZACION | 1,280.00 M2 | Ocotlan | 233756.24 | Ejecutado y pagado en 2015 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/R33-004/2014 | 2014-06-09 | 2014-06-11 | Ejecutado y pagado en 2015 | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de 1,940.00 M2 de carpeta asfáltica en la calle Río Balsas y Av. Industrias. | URBANIZACION | 1,940.00 M2 | Ocotlan | 324057.6 | Ejecutado y pagado en 2015 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/R33-005/2014 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | Ejecutado y pagado en 2015 | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Colocación de 4,400.00 M2 de asfalto en la pista de atletismo ubicada en la Unidad Deportiva Norte. | URBANIZACION | 4,400.00 M2 | Ocotlan | 561440 | 561440 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chavez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/005/2014 | 2014-01-27 | 2014-02-05 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Pista Skate en la Unidad Deportiva Carlos Salcido. | EDIFICACION | N/A | Ocotlan | 63220 | 35635.2 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/006/2014 | 2014-01-27 | 2014-02-26 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | 289.02 M2 Suministro y aplicación de concreto hidráulico en la calle Rio Colorado. | URBANIZACION | 289.02 M2 | Ocotlan | 116000 | 116000 | Adjudicación Directa | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/010/2014 | 2014-02-05 | 2014-02-14 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | 112 ML Instalación de red principal de agua potable en la calle Alfredo Gómez Arceo entre las calles Fresno y Nogal. | URBANIZACION | 112 ML | Ocotlan | 37384.43 | 37384.43 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-AP/011/2014 | 2014-02-17 | 2014-03-07 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Adecuación de oficinas en inmueble donde se instalara el IDEFT | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 52416.34 | 52416.34 | Adjudicación Directa | JMP Imagen & Espacio Integral, S.A. de C.V. | MOJ/OP-IM/012/2014 | 2014-02-17 | 2014-02-26 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Restauración de puente peatonal Javier Mina sobre río Zúla. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 52101.4 | 35519.2 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-MV/015/2014 | 2014-03-03 | 2014-03-14 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Sustitución de barandal área peatonal y colocación de luminarias en Puente San Andrés. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 165648 | 81258 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-MV/016/2014 | 2014-03-19 | 2014-04-02 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Retiro y colocación de carpeta asfáltica en la calle Zaragoza, tramo de la Central Camionera a la calle Morelos. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 220716.87 | 220716.87 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/017/2014 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Instalación de Alumbrado Público en la calle Joaquín Figueroa. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 143000 | 143000 | Adjudicación Directa | René González Cárdenas | MOJ/OP-AL/018/2014 | 2014-03-19 | 2014-03-28 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de alumbrado público en la calle Prolongación Ramón Corona | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 61681.84 | 61681.84 | Adjudicación Directa | René González Cárdenas | MOJ/OP-AL/020/2014 | 2014-03-24 | 2014-04-08 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Remodelación de Plaza de los Maestros. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 94482 | 89842 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/021/2014 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Parque Ecológico Manuel Enríquez. | URBANIZACION | N/A | Ocotlan | 245340 | 176088 | Adjudicación Directa | Salvador Lumbreras Mares | MOJ/OP-ME/022/2014 | 2014-04-14 | 2014-05-29 | En Proceso | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de malla ciclón al margen de la pista de atletismo ubicada en la Unidad Deportiva Norte. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 99507.12 | 99507.12 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-ME/024/2014 | 2014-04-28 | 2014-05-13 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Perforación de pozo de 8" de diámetro de 0.00 a 50.00 Mts de profundidad para abastecer de agua al Parque Ecológico Metropolitano "La Eucalera". | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 129026.8 | 129026.8 | Adjudicación Directa | Perforaciones Especializadas de los Altos, S.A. de C.V., | MOJ/OP.AP/025/2014 | 2014-05-07 | 2014-05-23 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Trabajos de remodelación en salón de usos múltiples, ubicado en la colonia Rincón de la Arboleda. | MANTENIMIENTO | N/A | Ocotlan | 179586.31 | 179586.31 | Adjudicación Directa | Ingenieros Civiles y arquitectos DE Ocotlan S.A DE C.V. | MOJ/OP.AP/025/2014 | 2014-05-07 | 2014-05-23 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Suministro y colocación de concreto hidráulico en la calle Río Colorado, tramo de la calle Wilfrido Iñiguez a calle Pico de Orizaba. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 317640.32 | 317640.32 | Adjudicación Directa | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V., | MOJ/OP-ME/026/2014 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Pavimentacion de las calles 5 de Mayo y parcial de la calle Guadalupe Victoria con linea de desalojo de Agua Pluvial. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 340329.53 | 340329.53 | Concurso por Invitacion | Constructora Amaco S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/028/2014 | 2014-05-28 | 2014-06-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Continuidad Tercera Etapa con el Paso a Desnivel Dr. Joaquín Figueroa. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 2391006.8 | 2380753.6 | Concurso por Invitacion | Constructora Amaco S.A. de C.V. | MOJ/OP-IU/030/2014 | 2014-04-02 | 2014-05-16 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Pavimentación de concreto hidráulico en la Av. Francisco Zarco en el tramo de la calle Lerdo de Tejada a la calle González Ortega. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1423076.92 | 1423076.92 | Concurso por Invitacion | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/032/2014 | 2014-03-03 | 2014-03-28 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Instalación de drenaje sanitario en 6" PVC en la calle Alfredo Gómez Arceo entre las calles Fresno y Nogal. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 79944.53 | 79944.53 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-DS/OBD-033/2014 | 2014-05-26 | 2014-06-06 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento con adocreto en la Privada Jazmín y Andador Jazmín. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 237690.23 | 237690.23 | Concurso por Invitacion | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/OBD-034/2014 | 2014-05-26 | 2014-06-13 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento con adocreto en la calle Chihuahua. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 249999.98 | 249999.98 | Concurso por Invitacion | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/OBD-035/2014 | 2014-05-26 | 2014-06-13 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Pavimentación de la calle Leandro Valle, tramo de la calle Moctezuma a Comandancia de Seguridad Pública Municipal | URBANIZACION |  | Ocotlan | 337359.03 | 337359.03 | Concurso por Invitacion | Constructora Amaco, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/038/2014 | 2014-07-16 | 2014-07-31 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de banqueta en ingreso a casa de Cultura y Biblioteca Arboledas. | EDIFICACION |  | Ocotlan | 32795.74 | 32795.74 | Adjudicación Directa | Ingenieros Civiles y Arquitectos de Ocotlán, S.A. de C.V | MOJ/OP-IM/039/2014 | 2014-08-06 | 2014-08-13 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de Pavimento en la calle Graciano Sanchez en su cruce con la calle Flor de Jazmin. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 40848.25 | 40848.25 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-MV/041/2014 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de Pavimento en la calle Ramon Corona en su cruce con la calle Libra. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 22509.56 | 22509.56 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-MV/042/2014 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de empedrado y machuelo en la calle Crisantemo, tramo de la calle Buganvilias a la calle Violeta | URBANIZACION |  | Ocotlan | 52780 | 52780 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/043/2014 | 2014-08-18 | 2014-08-29 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construccion de aproches de concreto en la calle Crisantemo, en los cruces con las calles Buganvilias, Rosal y Violeta. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 41095.2 | 41095.2 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/044/2014 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de empedrado, aproches, machuelos y banquetas en la calle Lucio Blanco, tramo de la calle Juárez a empate con empedrado existente, en la comunidad de San Andrés. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 167323.4 | 167323.4 | Adjudicación Directa | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/045/2014 | 2014-09-03 | 2014-10-17 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Sustitución de carpeta asfáltica en la calle Madero, tramo de la calle Zaragoza a calle Reforma, en la colonia Centro. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 145157.76 | 145157.76 | Adjudicación Directa | Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/047/2014 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Capulín, entre las calles Efraín González Luna y Manzano en la colonia El Porvenir. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 770546.24 | 770546.24 | Concurso por Invitacion | VERMUT de México, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/048/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento con adocreto, machuelos y aproches de concreto en la privada Hermanos Hermosillo, tramo de la calle Sócrates a cerrar con canal pluvial en la colonia Paso Blanco | URBANIZACION |  | Ocotlan | 310661.92 | 310661.92 | Concurso por Invitacion | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/049/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Trinidad y Tobago, entre las calles Haití y Nicaragua en la colonia El Potrero. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 271117.52 | 271117.52 | Concurso por Invitacion | VERMUT de México, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/050/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento con adocreto en la calle Río La Paz, tramo de la calle Aguascalientes a calle Oaxaca en la colonia Camino Real. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 236637.26 | 236637.26 | Adjudicación Directa | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/051/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Reubicación de línea de colector sanitario Policarpio Preciado, entre las calles Justo Sierra e Ignacio Ramírez, colonia Florida en Ocotlán, Jal. | MANTENIMIENTO |  | Ocotlan | 502620.83 | 502620.83 | Concurso por invitacion | Constructora AMACO, S.A. de C.V. | MOJ/OP-DS/053/2014 | 2014-12-10 | 2015-01-23 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Machuelo y dentellón en la calle Emiliano Zapata, tramo de la calle Cantera a ingreso al Fracc. El Carmen. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 121422.77 | 121422.77 | Concurso por invitacion | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/054/2014 | 2014-12-15 | 2015-01-14 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de alumbrado público en diferentes puntos del Municipio de Ocotlán, Jalisco. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 689135.15 | 689135.15 | Concurso por invitacion | Fibra Óptica Latinoamericana, S.A. de C.V. | MOJ/OP-AL/056/2014 | 2014-12-22 | 2015-01-21 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Diamante, entre la Av. De Los Maestros y calle Topacio. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1388814.83 | 1388814.83 | Concurso por invitacion | Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/057/2014 | 2014-12-22 | 2015-02-20 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Obra Complementaria Alumbrado y jardineria) | EDIFICACION |  | Ocotlan | 756883.91 | 756883.91 | Concurso por invitacion | Constructora e inmobiliaria EFIMARA S.A DE C.V. | MOJ/OP-MV/059/2014 | 2014-12-22 | 21/042015 | Terminada | OBRA DIRECTA
Obras Publicas | Construcción de Cárcamo de rebombeo en la colonia La Primavera. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 2328761 | 1179664.06 | Concurso por Invitacion | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. | MOJ/OP-DS/006/2014 | 2014-08-05 | 2014-12-03 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de Red de Drenaje en la colonia La Primavera. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 2032071.9 | 2032071.9 | Concurso por Invitacion | Sanganguey Corporativo, S.A. de C.V., | MOJ/OP-DS/007/2014 | 2014-08-05 | 2014-12-03 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de drenaje sanitario en las calles: Aguacate, Membrillo, Durazno, Fresno y Eucalipto en la colonia Las Huertas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1032954 | 1032954 | Concurso por Invitacion | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. | MOJ/OP-DS/008/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de red de drenaje en la calle Río Colorado de la calle Valle Hermoso a la calle del Puma, en la colonia Lázaro Cárdenas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 2365515.9 | 2365515.89 | Concurso por Invitación | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-DS/009/2014 | 2014-10-22 | 2014-12-03 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de línea de agua potable en la calle Río Colorado de la calle Limón a la calle del Puma, en la colonia Lázaro Cárdenas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 152134.23 | 152134.23 | Concurso por Invitación | Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V. | MOJ/OP-DS/011/2014 | 2014-10-22 | 2014-12-03 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de red de drenaje en las calles: Lucio Blanco, Revolución, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Cerrada en la colonia Lázaro Cárdenas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1427396.33 | 1427396.33 | Concurso por invitación | Daniel Ruiz Muñoz | MOJ/OP-DS/012/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de línea de agua potable en las calles: Lucio Blanco, Revolución y Cerrada en la colonia Lázaro Cárdenas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 381146.55 | 381146.54 | Concurso por invitación | Daniel Ruiz Muñoz | MOJ/OP-AP/013/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de red de drenaje en las calles: Beatriz González Amezcua, José Lerma S. y Av. De Los Maestros en la colonia San Juan. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 540444.24 | 540444.23 | Concurso por invitación | Salvador Cárdenas Estrada | MOJ/OP-DS/014/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de línea de agua potable en las calles: Beatriz González, José Lerma y Corraletas en la colonia San Juan. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 301554.2 | 301554.19 | Concurso por invitación | Salvador Cárdenas Estrada | MOJ/OP-AP/015/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de línea de agua potable en las calles: Guadalupe Zuno, Ahuehueteolt, Tulipán y Libertad en la colonia Granjeros. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 263670.43 | 263670.43 | Concurso por invitación | Daniel Ruiz Muñoz | MOJ/OP-AP/016/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de línea de agua potable en las calles Lázaro Cárdenas y Sin Nombre en la colonia Lázaro Cárdenas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 227260.94 | 227260.94 | Concurso por invitación | Daniel Ruiz Muñoz | MOJ/OP-AP/017/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Construcción de línea de agua potable en Nogal de la calle Emiliano Zapata a Libertad en la colonia Granjeros. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 194948.03 | 194948.03 | Concurso por invitación | Daniel Ruiz Muñoz | MOJ/OP-AP/018/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | R33 14
Obras Publicas | Remodelación de la Unidad Deportiva Sur en Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco. | EDIFICACION |  | Ocotlan | 2289000 | 2289000 | Concurso por Invitacion | Wener Mexicana, S.A. de C.V. | MOJ/OP-ME/001/2014 | 2014-04-14 | 2014-06-13 | Terminada | CONADE
Obras Publicas | Construcción de celdas ,sala de capacitación y sala de computo en Academia de Policía Municipal. | EDIFICACION |  | Ocotlan | 2213500 | 2213500 | Concurso por Invitacion | Consorcio Hogar Diher S.A. de C.V. | MOJ/OP-IM/CI/001/2014 | 2014-06-16 | 2014-11-14 | Terminada | SUBSEMUN
Obras Publicas | Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Francisco Zarco colonia centro entre las calles Juan Álvarez y Degollado. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 2497500 | 2497500 | Concurso por Invitacion | Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V., | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-04-21 | 2014-05-31 | Terminada | FOPEDEP
Obras Publicas | Pavimentación de concreto hidráulico en la Av. Francisco Zarco en el tramo de la calle Santos Degollado a la calle Lerdo de Tejada en Cabecera Municipal del Municipio de Ocotlán, Jalisco. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 3076923.08 | 3076923.08 | Concurso por Invitacion | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-05-21 | 2014-07-05 | Terminada | FONDEREG
Obras Publicas | Construcción de Empedrado Mixto, Machuelos, Banquetas, línea de drenaje sanitario y Línea de Agua en la calle Tomas Saldaña, entre las calles Torre Latinoamericana y Pánfilo Natera, en la colonia Torrecillas. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1783669 | 1783669 | Concurso por Invitacion | Jorge Hurtado Santiago | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-09-01 | 2014-11-28 | Terminada | HABITAT
Obras Publicas | Construcción de Empedrado Mixto, Machuelos, Banquetas y Línea de Agua en la calle Canal de Ballesteros, entre las calles Rayón y Av. 20 de Noviembre, en la colonia 6 de Noviembre y María Esther Zuno. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 3534515 | 3534515 | Concurso por Invitacion | Cardest Ingenieria y Montajes S.A DE C.V. | MOJ/OP-MV/002/2014 | 2014-09-01 | 2014-11-28 | Terminada | HABITAT
Obras Publicas | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario El Rosario, Primera Etapa, en la colonia El Rosario. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 1279645 | 1279645 | Concurso por Invitacion | Salvador Cárdenas Estrada, | MOJ/OP-MV/003/2014 | 2014-09-01 | 2014-11-28 | En Proceso | HABITAT
Obras Publicas | Adecuación de la Imagen Institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Nuevo Fuerte. | MANTENIMIENTO |  | Ocotlan | 50000 | 50000 | Adjudicación Directa | Juan Rodríguez Martínez | MOJ/OP-II/004/2014 | 2014-11-03 | 2014-11-28 | Terminada | HABITAT
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Francisco Villa, entre las calles Graciano Sánchez y Violeta. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 408569 | 408569 | Concurso por Invitacion | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Francisco Villa, entre las calles Violeta y 12 de Octubre. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 420400 | 420400 | Concurso por Invitacion | Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/002/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles Venustiano Carranza y Miguel de la Madrid. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 483929 | 483929 | Concurso por Invitacion | Concretos de los Altos, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/003/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle La Habana, entre las calles Dr. Delgadillo Araujo e Islas Vírgenes. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 443538 | 443538 | Concurso por Invitacion | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/004/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Jardinería) | URBANIZACION |  | Ocotlan | 4153004.12 | 4153004.12 | Concuros por Invitacion | Adriana Romero Magaña | MOJ/OP-MV/005/2014 | 2014-12-08 | 2015-04-07 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Alumbrado) | URBANIZACION |  | Ocotlan | 4090560.78 | 4090560.78 | Concuros por Invitacion | Constructora, Maquinaria y Materiales ORVI, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/006/2014 | 2014-12-08 | 2015-04-07 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Cecilio Carrillo, entre las calles Tabachín y Nogal, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 407172 | 407172 | Concuros por Invitacion | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | CONTINGENCIAS
Obras Publicas | Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Jardinería) | URBANIZACION |  | Ocotlan | 4153004.12 | 4153004.12 | Concurso por Invitacion | Adriana Romero Magaña | MOJ/OP-MV/005/2014 | 2014-12-08 | 2015-04-07 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Alumbrado) | URBANIZACION |  | Ocotlan | 4090560.78 | 4090560.78 | Concurso por Invitacion | Constructora e inmobiliaria EFIMARA S.A DE C.V. | MOJ/OP-MV/006/2014 | 2014-12-08 | 2015-04-07 | Terminada | Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Cecilio Carrillo, entre las calles Tabachín y Nogal, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 407172 | 407172 | Concurso por Invitacion | Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/001/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | CONTINGENCIAS
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Nogal, de la calle Alfredo Gómez Arceo a la calle Gigante, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 148917 | 148917 | Concurso por Invitacion | Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/002/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | CONTINGENCIAS
Obras Publicas | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Nogal, de la calle Cecilio Carrillo a la calle Alfredo Gómez Arceo, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 443911 | 443911 | Concurso por Invitacion | Concretos de los Altos, S.A. de C.V. | MOJ/OP-MV/003/2014 | 2014-11-18 | 2014-12-30 | Terminada | CONTINGENCIAS
Obras Publicas | Construcción de línea de drenaje y red de agua, en la calle Flor de Coral (de calle Buenos Aires a Cerrada), Cabecera Mpal. | URBANIZACION |  | Ocotlan | 2487879.89 | 2487879.89 | Concurso por Invitacion | Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V., | MOJ/OP-DS/001/2014 | 2014-10-31 | 2014-12-30 | Terminada | FISE 2014
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN EN PORTAL: MENSUAL
10.- El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato abierto, accesible y electrónico información sobre un listado de las obras* realizadas en los últimos tres años y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia
NOTA: Por tratarse de una persona física, no se registra el RFC de manera íntegra, toda vez que es considerado como un dato confidencial. Lo anterior con fundamento en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 4 Fracción IV y V, y artículo 21, así como los lineamientos generales en materia de protección de información confidencial y reservada.
Note on B30: Autor: SE VA CAMBIAR A RAMO 33 2014